## Tabelle1
Sehr hoch | A | H |  |  |  | Bezeichnung | Risiko | Risikoart | Erklärung
Hoch |  | B,C |  |  |  | A | IT-Risiko: vollständiger Systemhack des Systems | Fachlich / Inhärent / Wesentlich | Durch die Vermarktung über eine App, besteht immer ein Risiko eines Hacks. Wenn ein solcher Hack erfolgreich das gesamte System lahmlegen kann, dann ist die gesamte Zukunft des Unternehmens gefährdet.
Mittel |  |  | D |  |  | B | IT-Risiko: Abhören von vertraulichen Daten | Inhärent / Fachlich | Verletzt die Privatsphäre der Kunden. Wenn dies an die Öffentlichkeit gerät, dann haben Kunden nicht nur Anrecht auf Schadensersatz, sondern werden auch das Vertrauen in das Unternehmen verlieren. Des Weiteren gefährden wir auch unsere Kooperationspartner und die Beziehung zu diesen.
Gering | E | G |  |  |  | C | IT-Risiko: Serverausfall | Inhärent / Fachlich / Wesentlich | Stoppt die Geschäftsfähigkeit im Augenblick des Eintritts. Laufende Bestellungen und Aufträge könnten fehlerhaft abgewickelt werden und großen finanziellen Schaden zur Folge haben.
Unbedeutend |  |  | F | I |  | D | IT-Risiko: Unstimmigkeiten reale Sachverhalte und Umsetzung in der Applikation | Inhärent / Fachlich | Kann durch den Faktor Mensch oder durch technische Fehler auftreten. In der Regel sollte man in der Lage sein Fehler dieser Art durch Gegenmaßnahmen zu beheben, kostet jedoch Zeit und eventuell auch Geld.
| Sehr Unwahrscheinlich | Eher Unwahrscheinlich | Eher wahrscheinlich | Wahrscheinlich | Sehr wahrscheinlich | E | Allgemeines Verkehrsrisiko bei der Lieferung | Inhärent | Im Liefergeschäft führt kein Weg daran vorbei sich dem Risiko des Straßenverkehrs auszusetzen. Wird hauptsächlich durch den Faktor Mensch beeinflusst und kann große finanzielle Schäden mit sich bringen, ist aber meistens nicht wesentlich.
[6 empty] | F | Zerstörung der Ware durch Kunden | Compliance Risiko / Kontrollrisiko / Restrisiko | Ein externes Risiko, da Mitarbeiter nur beim Liefern und Aufbauen vor Ort sind und so nicht durchgehend kontrollieren können, ob ordnungsgemäß mit der Ware umgegangen wird. Kann durch Anleitung und Vorgaben eingeschränkt werden.
[6 empty] | G | Produktionsfehler | Compliance Risiko / Fachlich | Externes Risiko, bei welchem die Kooperationspartner die Ware falsch liefern, oder in der Produktion fehler auftreten.
[6 empty] | H | Insolvenzrisiko | Wesentlich | Risiko eines nicht rentabelen Geschäftes, führt zum erlischen der Geschäftsfähigkeit.
[6 empty] | I | Personlamangelrisiko | Inhärent | Liefergeschäft stellt oft Nebenjobs dar, was viele Absprünge von Mitarbeitern zur Folge haben kann. Oft findet man aber auch schnell und einfach neues Personal.
Verkehrsunfälle bei der Lieferung
Feuergefahr beim erhitzen der Kohle im Auto
IT-Sicherheit ist zu schwach
Kunde zerstört Shisha - Verhältnis: Shishabar - Lieferdienst - Kunde
Shisha wird falsch aufgebaut und führt so zu Schaden
Kaufabwickelung geht über App verloren
Bestellungen werden falsch verarbeitet